## Sheet1
Онлайн-карта для добавление идей в городе | Пример схожей идеи: https://mesto.io/vrn
Задача | Дата начала | Дата завершения | Длительность
Изучение теории по фронтенд части | 2022-10-01 | 2022-11-25 | 55
Разработка интерфейса | 2022-10-10 | 2022-11-30 | 51
Добавление интерактивности на веб-карту | 2022-10-17 | 2022-11-05 | 19
Изучение бэкэнд части | 2022-11-05 | 2022-12-17 | 42
Создание связи между клиентом и сервером | 2022-12-17 | 2023-01-31 | 45
Создане БД для хранения данных | 2023-01-31 | 2023-02-18 | 18
Визуализация данных | 2023-02-18 | 2023-03-01 | 11
Написание теоритической части диплома в ворде | 2023-02-18 | 2023-03-01 | 11
Написание практической части в ворде | 2023-03-01 | 2023-04-15 | 45